## Hoja1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO
U2T2
Integrantes: Alisson Clavijo - Andres Jacome
Prototipo funcional de un Sistema para la Contratación de Talento Humano de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de registro de postulación.
Lenguaje | Líneas de Código (LOC) | Fórmula KLOC | KLOC
TypeScript | 1879 | 1.879 | 1.879
Html | 1344 | 1.344 | 1.344
Java | 851 | 0.851 | 0.851
Bourne shell | 329 | 0.329 | 0.329
SCSS | 300 | 0.3 | 0.3
DOS Batch | 289 | 0.289 | 0.289
Text | 170 | 0.17 | 0.17
Markdown | 86 | 0.086 | 0.086
XML | 71 | 0.071 | 0.071
Gradle | 49 | 0.049 | 0.049
YAML | 32 | 0.032 | 0.032
INI | 13 | 0.013 | 0.013
JavaScript | 11 | 0.011 | 0.011
Properties | 11 | 0.011 | 0.011
Lineas en Blanco - | 741 | 0.741 | 0.741
comentarios - | 275 | 0.275 | 0.275
TOTAL | 4419 | 4.419 | 4.419
Entre 2 KLOC y 50 KLOC
Constante en COCOMO II
| A | 2.94
Primer Paso: Calcular los Factores de Escala (SF)
Factor de Escala | Descripción | Valor
PREC (Precedencia) | Experiencia en proyectos similares | 3
FLEX (Flexibilidad) | Flexibilidad de desarrollo | 4
RESL (Resolución de Arquitectura) | Grado de resolución y estabilidad del diseño | 3
TEAM (Cohesión del equipo) | Capacidad de comunicación y experiencia del equipo | 3
PMAT (Madurez del Proceso) | Madurez de los procesos de desarrollo | 3
TOTAL | Suma total de los valores | 16
Escala del Proyecto (E) | E = 0.91 + 0.01 * TOTAL | 14.416
PREC (3)+FLEX (4)+RESL (3)+TEAM (3)+PMAT (3)=16
| Escala del proyecto |  |  | MM sin EAF
| E | 1.07 |  | MM | 14.416
Segundo Paso: Multiplicadores de Esfuerzo (EM)
Multiplicador de Esfuerzo (EM) | Descripción | Valor
RCPX (Complejidad del Producto) | Complejidad del producto | 1.1
RUSE (Reutilización) | Nivel de reutilización | 1.1
PDIF (Dificultad de la Plataforma) | Dificultad técnica de la plataforma | 1
PERS (Habilidad del Personal) | Experiencia y habilidad del personal | 0.9
FCIL (Facilidad de Soporte) | Calidad de herramientas y soporte | 0.8
SCED (Planificación) | Ajuste de tiempo del proyecto | 1
EAF | EAF = C2 * C3 * C4 * C5 * C6 * C7 | 0.8712
Paso Tres: Cálculo del Esfuerzo (PM - Person - Months)
Variable | Valor | Fórmula
A (Constante) | 2.94 | Constante definida por COCOMO II
SIZE (KLOC) | 4.419 | Tamaño en miles de líneas de código
E (Escala) | 1.07 | 0.91 + 0.01 * SUM(Factores de Escala)
EAF | 0.8712 | Producto de los multiplicadores de esfuerzo
MM (Meses-persona) | 12.5592 | A*(SIZE^E)*EAF
Variable | Valor | Descripción
A | 2.94 | Constante definida en COCOMO II
Tamaño | 4.419 | Tamaño del proyecto en KLOC
E | 1.07 | Escala calculada del proyecto
EM | 0.8712 | Effort Adjustment Factor (EAF)
MM
| MM | 12.5592
E: | E=0.91+0.01×16=1.07 |  |  | El esfuerzo estimado del proyecto de integración, es de 12.55919718 meses-personas.
PM o MM: | PM=2.94×(4,419)^1.07×0.8712
Resultado: | 12.5592 | meses-persona
CONCLUSIÓN
El esfuerzo estimado para el proyecto es de 12.56 meses-persona, lo que refleja su tamaño (4419 líneas de código) y los factores del entorno de desarrollo. El proyecto se clasifica como orgánico, de baja complejidad.
RECOMENDACIÓN
Se sugiere conformar un equipo para distribuir el esfuerzo y reducir el tiempo total. Además, optimizar los factores de ajuste (EAF) puede disminuir el esfuerzo requerido.