## Intermedio
Literal 1) | Estimar el esfuerzo, la duración total y los recursos necesarios para desarrollar el proyecto utilizando el método de COCOMO.
| Lineas de codigo | 200000
Modelo Intermedio
Tamaño KLSI
Personal con experiencia intermedia
Modelo Semilibre
Tamaño KLSI
Algunas interfaces Flexibles
| Tamaño de Software | 200000
| Convertimos KLSI | 200
Conversión de KBytes a Bytes: 1 KByte = 1024 Bytes
| Volumen en Bytes | 512000000 | Si 𝑋 ≥ 1000 X≥1000: DATA = 1.16
| Líneas de Código Ajustadas | 232000
| Convertimos KLSI | 232
| Esfuerzo total (MM Total) | 3,0 x (KLSI)^1.12 | 3,0 x (200)^1.12 | 1338.036 | persona/mes
| Duracion (TDEV) | 2,5 x (MM)^0.35 | 2,5 x (1133,117247)^0.35 | 31.0602 | meses
Literal 2) | Si se considera que el desarrollo del proyecto va a tener las fases
| Distribución porcentual por fase (Anexo A - Modo Semilibre): | Esfuerzo: [7%, 17%, 64%, 19%]
Duración: [16%, 24%, 56%, 20%]
| Fase | Esfuerzo (persona-mes) | Duración (meses) | Recursos (personas)
| Especificación | 93.6625 | 4.9696 | 18.847
| Diseño de Arquitectura | 227.4661 | 7.4544 | 30.5142
| Diseño Detallado, Codificación y Pruebas Unitarias | 856.343 | 17.3937 | 49.233
| Integración y Validación | 254.2268 | 6.212 | 40.9249